Приложение № 2

к Результатам оценки эффективности реализации

муниципальной программы Любинского

муниципального района Омской области

«Муниципальное управление, управление

общественными финансами и имуществом

в Любинском муниципальном районе Омской области»

за 2022 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области

«Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Любинском муниципальном районе Омской области» за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Любинском муниципальном районе Омской области» (далее – муниципальная программа) по итогам 2022 года проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области, утвержденным постановлением Администрации Любинского муниципального района Омской области от 19 июля 2013 года № 627-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации».

Оценка эффективности реализации программы построена на основе принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Данный принцип предусматривает необходимость достижения запланированных значений целевых индикаторов с использованием наименьшего объема финансового обеспечения реализации соответствующих мероприятий программы и (или) достижения наилучших значений целевых индикаторов с использованием определенного бюджетом финансового обеспечения реализации соответствующих мероприятий программы.

Оценка эффективности муниципальной программы рассчитана как отношение суммарного значения показателей эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, к их количеству. В свою очередь, оценка эффективности реализации подпрограммы определена как среднее арифметическое оценок эффективностей основных мероприятий (далее – ОМ), входящих в состав подпрограммы.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности управления общественными финансами, имуществом в Любинском муниципальном районе, развитие системы органов местного самоуправления Любинского муниципального района.

Достижение поставленной цели в 2022 году обеспечено путем решения задач в рамках 3-х подпрограмм:

1) повышение качества управления муниципальными финансами Любинского муниципального района, развитие межбюджетных отношений в Любинском муниципальном районе (в рамках подпрограммы № 1);

2) повышение эффективности управления имуществом Любинского муниципального района (в рамках подпрограммы № 2);

3) повышение эффективности и результативности функционирования системы муниципального управления в установленных сферах деятельности (в рамках подпрограммы № 3).

1. Подпрограмма № 1 «Повышение эффективности управления общественными финансами, развитие межбюджетных отношений в Любинском муниципальном районе».

Ответственным исполнителем подпрограммы № 1 является Комитет финансов и контроля Администрации Любинского муниципального района Омской области (далее – Комитет). Подпрограмма включает в себя:

- основное мероприятие 1 «Совершенствование финансовой и бюджетной политики Любинского муниципального района Омской области»;

- основное мероприятие 2 «Развитие системы внутреннего муниципального контроля в Любинском муниципальном районе».

В рамках реализации подпрограммы все основные мероприятия выполнены в полном объеме. Запланированные значения достигнуты (улучшены) по всем целевым индикаторам.

В целом оценка эффективности подпрограммы № 1 составила 148,2 процента.

2. Подпрограмма № 2 «Эффективное управление и распоряжение объектами собственности Любинского муниципального района».

Ответственным исполнителем подпрограммы № 2 является Управление экономического развития и имущественных отношений Администрации Любинского муниципального района Омской области (далее – Управление). Подпрограмма включает в себя:

- основное мероприятие 1 «Формирование, распоряжение и содержание объектов собственности Любинского муниципального района»;

- основное мероприятие 2 «Совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в собственности Любинского муниципального района Омской области»;

- основное мероприятие 3 «Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию».

При реализации данной подпрограммы в отчетном году в полном объеме выполнены все мероприятия. Запланированные значения достигнуты (улучшены) не по всем целевым индикаторам:

1. количество объектов, приобретенных в казну Любинского муниципального района, эффективность реализации составила 0,00;
2. граждане, проживающие по договорам безвозмездного пользования, эффективность реализации составила 0,71;
3. количество кадастровых паспортов на объекты недвижимости, находящиеся в собственности Любинского муниципального района, эффективность реализации составила 0,40;
4. количество проверок, эффективность реализации составила 0,00.

Оценка эффективности реализации подпрограммы № 2 составила 128,4 процента.

3. Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы органов местного самоуправления Любинского муниципального района Омской области».

Ответственным исполнителем подпрограммы № 3 является Организационный отдел Администрации Любинского муниципального района Омской области (далее - Организационный отдел Администрации). Подпрограмма включает основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности Администрации Любинского муниципального района.

Предусмотренные подпрограммой № 3 мероприятия в 2022 году выполнены.

В целом оценка эффективности подпрограммы № 3 составила 133,33 процентов.

Общая эффективность реализации программы составила 136,65 процента, что соответствует критерию эффективного выполнения муниципальной программы (более 100 процентов).