Приложение

к постановлению Администрации

Любинского района Омской области

от 05.06.2025 № 177-п

Сроки составления проекта бюджета

Любинского района Омской области

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

(далее – проект бюджета района)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия по составлению проекта бюджета района | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Итоговые материалы и документы |
| 1 | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Любинского района (далее – региональный перечень) | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Любинского района (далее - субъекты бюджетного планирования) | До 21 июня 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации Любинского района Омской области (далее - Комитет финансов и контроля Администрации) | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 2 | Формирование в государственной информационной системе «Единая система управления бюджетным процессом Омской области» (далее – ГИС ЕСУБП) данных для составления планового реестра расходных обязательств Любинского района на 2026 – 2028 годы, включающих:  1) сведения о нормативных правовых актах, договорах, соглашениях, являющихся основанием возникновения расходных обязательств Любинского района;  2) наименования и коды расходных обязательств Любинского района;  3) наименования и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Любинского района | Субъекты бюджетного планирования | До 25 июля 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 3 | Проверка и утверждение в ГИС ЕСУБП расходных обязательств Любинского района, подлежащих исполнению в 2026 – 2028 годах | Комитет финансов и контроля Администрации | До 30 июля 2025 года | - | Перечень расходных обязательств планового реестра расходных обязательств Любинского района |
| 4 | Формирование предложений по внесению изменений в региональный перечень в 2026 – 2028 годах | Субъекты бюджетного планирования | До 15 июля 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации | Предложения субъектов бюджетного планирования |
| Субъекты бюджетного планирования | До 30 июля 2025 года | Отраслевые органы исполнительной власти Омской области | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 5 | Разработка порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета района на очередной финансовый год и на плановый период | Комитет финансов и контроля Администрации | До 30 июля 2025 года | - | Приказ Комитета финансов и контроля Администрации |
| 6 | Разработка методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет района | Субъекты бюджетного планирования | До 30 июля 2025 года | - | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 7 | Формирование проекта баланса бюджетных расходов Любинского района на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2026 - 2028 годы | Управление экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации Любинского района Омской области (далее - Управление экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации) | До 08 августа 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации | Информация Управления экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации |
| 8 | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2026 - 2028 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений Любинского района (далее – бюджетные учреждения), объемов субсидий бюджетным учреждениям:  - на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества Любинского района,  - на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания | Бюджетные учреждения | До 20 августа 2025 года | Субъекты бюджетного планирования | Информация бюджетных учреждений |
| 9 | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2026 - 2028 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении казенных учреждений Любинского района (далее – казенные учреждения), объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями, в том числе по оказанию ими муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам | Казенные учреждения | До 20 августа 2025 года | Субъекты бюджетного планирования | Информация казенных учреждений |
| 10 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений налоговых и неналоговых доходов по администрируемым доходам в бюджет района на 2026 - 2028 годы (с прикреплением расчетов и пояснительной записки) | Субъекты бюджетного планирования | До 20 августа 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 11 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым источникам финансирования дефицита бюджета района на 2026 - 2028 годы | Субъекты бюджетного планирования | До 20 августа 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 12 | Доведение информации об общем объеме бюджетных ассигнований дорожного фонда Любинского района Омской области, а также на природоохранные мероприятия | Комитет финансов и контроля Администрации | До 25 августа 2025 года | Управление комплексного развития территорий Администрации Любинского района Омской области (далее - Управление комплексного развития территорий Администрации) | Информация Комитета финансов и контроля Администрации |
| 13 | Формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований дорожного фонда Любинского района Омской области, а также на природоохранные мероприятия | Управление комплексного развития территорий Администрации | До 30 августа 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации | Информация Управления комплексного развития территорий Администрации |
| 14 | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Любинского района на 2026 год и на период до 2028 года (с пояснительной запиской) | Управление экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации | До 30 августа 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации | Информация Управления экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации |
| 15 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Любинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Управление экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации | До 01 августа 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации | Информация Управления экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации |
| Комитет финансов и контроля Администрации | До 30 августа 2025 года | Администрация Любинского района Омской области (далее - Администрация Любинского района) | Постановление Администрации Любинского  района |
| 16 | Формирование предложений по определению на 2026 - 2028 годы объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любинского района, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Любинского района или приобретением объектов недвижимого имущества в собственность Любинского района (далее – бюджетные инвестиции в объекты собственности Любинского района) | Управление комплексного развития территорий Администрации, Управление экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации | До 07 сентября 2025  года | Комитет финансов и контроля Администрации | Информация Управления комплексного развития территорий Администрации, Управления экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации |
| 17 | Формирование предложений по:  - определению на 2026 - 2028 годы в ГИС ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любинского района, за исключением бюджетных ассигнований бюджета района на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Любинского района,  непрограммных направлений деятельности (далее – расходы текущего характера) | Субъекты бюджетного планирования | До 07 сентября 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации | Обоснования бюджетных ассигнований бюджета района на 2026 - 2028 годы |
| 18 | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района и источников финансирования дефицита бюджета района на 2026 - 2028 годы | Комитет финансов и контроля Администрации | До 20 сентября 2025 года |  | Информация Комитета финансов и контроля Администрации |
| 19 | Проверка в ГИС ЕСУБП полученных от субъектов бюджетного планирования предложений по определению на 2026 - 2028 годы объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любинского района на реализацию муниципальных программ Любинского района, а также непрограммных направлений деятельности на предмет:  - обоснованности объемов бюджетных ассигнований бюджета района исходя из целей, задач и целевых индикаторов муниципальных программ Любинского района;  - правильности применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами.  Формирование свода объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любинского района на реализацию муниципальных программ Любинского района, а также непрограммных направлений деятельности на 2026 - 2028 годы | Комитет финансов и контроля Администрации | До 25 сентября 2025 года | - | Информация Комитета финансов и контроля Администрации |
| 20 | Рассмотрение предложений субъектов бюджетного планирования по определению объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любинского района на 2026 – 2028 годы | Рабочая группа Бюджетной комиссии по составлению проекта бюджета района | С 26 сентября по 03 октября 2025 года | Бюджетная комиссия по составлению проекта бюджета района | Протокол рабочей группы Бюджетной комиссии по составлению проекта бюджета района |
| 21 | Осуществление балансировки общих объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любинского района (исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета района, источников финансирования дефицита бюджета района, объемов дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и приоритетов социально-экономического развития Любинского района) на 2026 - 2028 годы | Комитет финансов и контроля Администрации | До 07 октября 2025 года | - | Информация Комитета финансов и контроля Администрации |
| 22 | Формирование основных характеристик проекта бюджета района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Комитет финансов и контроля Администрации | До 09 октября 2025 года | - | Информация Комитета финансов и контроля Администрации |
| 23 | Рассмотрение:  1) проекта прогноза социально-экономического развития Любинского района на 2026 год и на период до 2028 года;  2) основных характеристик проекта бюджета района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;  3) информацию о не согласованных рабочей группой Бюджетной комиссии по составлению проекта бюджета района предложениях субъектов бюджетного планирования по определению объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любинского района на 2026 – 2028 годы.  Определение предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих и принимаемых обязательств Любинского района на 2026 – 2028 годы | Бюджетная комиссия по составлению проекта бюджета района | С 10 по 15 октября 2025 года | - | Протокол Бюджетной комиссии по составлению проекта бюджета района |
| 24 | Доведение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любинского района на 2026 – 2028 годы | Комитет финансов и контроля Администрации | До 12 октября 2025 года | Субъекты бюджетного планирования | Информация Комитета финансов и контроля Администрации |
| 25 | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любинского района в рамках реализации муниципальных программ Любинского района, а также непрограммных направлений деятельности в части расходов капитального характера (в том числе за счет средств дорожного фонда Любинского района, а также природоохранные мероприятия), по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления муниципальными финансами | Управление комплексного развития территорий Администрации, Управление экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации | До 27 октября 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации | Информация Управления комплексного развития территорий Администрации, Управления экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации |
| 26 | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (с прикреплением расчетов) на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любинского района (в том числе за счет средств дорожного фонда Любинского района, а также на природоохранные мероприятия) в рамках реализации муниципальных программ Любинского района, а также непрограммных направлений деятельности в части расходов текущего характера по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления муниципальными финансами.  Формирование пояснительных записок к распределению предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любинского района в рамках реализации муниципальных программ Любинского района, а также непрограммных направлений деятельности на 2026 – 2028 годы в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Любинского района на очередной финансовый год и на плановый период | Субъекты бюджетного планирования | До 27 октября 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 27 | Проверка в ГИС ЕСУБП распределенных предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любинского района на реализацию муниципальных программ Любинского района, а также непрограммных направлений деятельности на их соответствие доведенным до субъектов бюджетного планирования параметрам, а также на правильность применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами и их согласование | Комитет финансов и контроля Администрации | До 01 ноября 2025 года | - | Информация Комитета финансов и контроля Администрации |
| 28 | Разработка проектов нормативных правовых актов Любинского района об утверждении муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с 2026 года (при необходимости) | Субъекты бюджетного планирования | До 04 ноября 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации | Проекты нормативных правовых актов Любинского района |
| 29 | Формирование показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Любинского района на 2026 – 2028 годы | Субъекты бюджетного планирования | До 04 ноября 2025 года | Бюджетные учреждения, казенные учреждения | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 30 | Формирование оценки ожидаемого исполнения бюджета района на 2025 год (с пояснительной запиской) | Субъекты бюджетного планирования | До 07 ноября 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 31 | Формирование Адресной инвестиционной программы Любинского района на 2026 - 2028 годы | Комитет финансов и контроля Администрации | До 07 ноября 2025 года | - | Проект Адресной инвестиционной программы Любинского района на 2026 - 2028 годы |
| 32 | Рассмотрение проектов нормативных правовых актов Любинского района об утверждении муниципальных программ, указанных в строке 28 настоящей таблицы | Субъекты бюджетного планирования | До 07 ноября 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации, Управление экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 33 | Разработка проекта постановления Администрации Любинского района «О прогнозе социально-экономического развития Любинского района Омской области на 2026 год и на период до 2028 года» | Управление экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации | До 07 ноября 2025 года | Администрация Любинского района | Постановление Администрации Любинского района |
| 34 | Обеспечение принятия проектов нормативных правовых актов Любинского района об утверждении муниципальных программ, указанных в строке 28 настоящей таблицы | Субъекты бюджетного планирования | До 10 ноября 2025 года | Администрация Любинского района | Постановление Администрации Любинского района |
| 35 | Формирование реестра источников доходов бюджета района в соответствии с приказом Комитета финансов и контроля Администрации «Об утверждении формы реестра источников доходов» | Комитет финансов и контроля Администрации | До 10 ноября 2025 года | - | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 36 | Формирование в ГИС ЕСУБП текстовой части проекта решения Совета Любинского района «О бюджете Любинского района Омской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» и приложений к нему | Комитет финансов и контроля Администрации | До 10 ноября 2025 года | - | Информация Комитета финансов и контроля Администрации |
| 37 | Формирование следующих документов и материалов:  - пояснительная записка к проекту решения Совета Любинского района «О бюджете Любинского района Омской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;  - прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) бюджета Любинского района на 2026 – 2028 годы | Комитет финансов и контроля Администрации | До 10 ноября 2025 года | - | Информация Комитета финансов и контроля Администрации |
| 38 | Представление паспортов утвержденных муниципальных программ, указанных в строке 28 настоящей таблицы | Субъекты бюджетного планирования | До 10 ноября 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации | Паспорта муниципальных программ |
| 39 | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития Любинского района за истекший период 2025 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Любинского 5 района за 2025 год | Управление экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации | До 10 ноября 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации | Информация Управления экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации |
| 40 | Разработка проекта приказа Комитета финансов и контроля Администрации о порядке применения целевых статей расходов Любинского района | Комитет финансов и контроля Администрации | До 10 ноября 2025 года | - | Приказ Комитета финансов и контроля Администрации |
| 41 | Внесение на рассмотрение Совета Любинского района проекта решения Совета Любинского района «О бюджете Любинского района Омской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» с одновременным представлением следующих документов и материалов: | Администрация Любинского района | До 15 ноября 2025 года | Совет Любинского района | Решение Совета Любинского района |
|  | 1) основные направления бюджетной и налоговой политики Любинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов; |  |  |  |  |
|  | 2) предварительные итоги социально-экономического развития Любинского района за истекший период 2025 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Любинского района за 2025 год; |  |  |  |  |
|  | 3) прогноз социально-экономического развития Любинского района на 2026 год и на период до 2028 года; |  |  |  |  |
|  | 4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита)) бюджета Любинского района на 2026 - 2028 годы; |  |  |  |  |
|  | 5) пояснительная записка к проекту решения Совета Любинского района «О бюджете Любинского района Омской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»; |  |  |  |  |
|  | 6) верхний предел муниципального внутреннего долга Любинского района на 1 января 2027 года, на 1 января 2028 года и на 1 января 2029 года (с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Любинского района в валюте Российской Федерации); |  |  |  |  |
|  | 7) оценка ожидаемого исполнения бюджета района на 2025 год; |  |  |  |  |
|  | 8) паспорта муниципальных программ Любинского района;  9) реестр источников доходов бюджета района;  10) предложенные Советом Любинского района, контрольно-счетным органом района, созданным Советом Любинского района, проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;  11) иные документы и материалы, установленные законодательством |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 42 | Утверждение в ГИС ЕСУБП проекта решения Совета Любинского района «О бюджете Любинского района Омской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | Комитет финансов и контроля Администрации | До 31 декабря 2025 года | - | Информация Комитета финансов и контроля Администрации |