- Приложение

- к Постановлению Администрации

- Любинского муниципального района

- от «24» мая 2024 г. № 307-п

- Результаты

Оценки эффективности реализации муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области» (постановление Администрации Любинского муниципального района от 12 ноября  2018 года № 755-п)

- за 2023 год

- Цель муниципальной программы -  «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области»,   Повышение комфортного проживания населения на территории Любинского района. Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области.  Обеспечение безопасных условий дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории района, создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Любинского муниципального района Омской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.

- Основные задачи муниципальной программы:

- - Развитие жилищного строительства  на территории Любинского муниципального района Омской области, Предоставление государственной поддержки молодым семьям;  Оказание содействия гражданам в обеспечение    жилыми  помещениями категорий граждан,                   установленных федеральным и областным законодательством, нуждающихся в улучшении жилищных условий; Создание условий для строительства многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда в Любинском районе Омской области;  Подготовка документов территориального планирования органов местного самоуправления Любинского муниципального района;

- Развитие жилищно-коммунального комплекса Любинского муниципального  района, обеспечение комфортных условий проживания населения района, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем теплоснабжения, снабжения населения топливом, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, привлечение    инвестиций    за счет различных источников финансирования для развития  систем коммунальной     инфраструктуры; обеспечение       населения       питьевой       водой, соответствующей    требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; 	повышение  эффективности,    качества     и  надежности       поставки коммунальных ресурсов, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением; эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию выявленных несанкционированных свалок; формирование экологической культуры.;

- - Обеспечение безопасности дорожного движения в Любинском муниципальном районе Омской области, Улучшение состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на уровне обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта; Обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;   - Организация транспортного обслуживания населения на территории района; обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района, обеспечение доступности пассажирских перевозок.

- Подпрограммы муниципальной программы:

- Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства  на территории Любинского муниципального района Омской области»;

- Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального комплекса Любинского муниципального  района»;

- Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в Любинском муниципальном районе Омской области»;

- Подпрограмма 4 «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта».

Выполнение программы позволит обеспечить создание условий для развития жилищной сферы, повышения доступности жилья, повышение качества и надежности	предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий дорожного движения, обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, эффективное обращение с отходами производства и потребления, формирование экологической культуры.

В 2023 году на финансирование программы было предусмотрено 72540593,85 рублей, фактическое исполнение составило 68643021,68 рублей или  94,6%.

1. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Мероприятие 5 Подпрограммы 1. Подготовка документов территориального планирования органов местного самоуправления Любинского муниципального района.

V 5.1= 215000,00/215000,00=1

Мероприятие 6 Подпрограммы 1. Осуществление деятельности в сфере жилищного хозяйства

V 6.1= 111446,00/111446,00=1

Мероприятие 1. Подпрограммы 2. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов жилищно – коммунального комплекса.

V 1.2= 28053745,19/28053745,19=1

Мероприятие 1. Подпрограммы 3. Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения.

V 1.3= 32142909,65/36040481,82=0,86

Мероприятие 1. Подпрограммы 4. Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Любинского муниципального района.

V 1.4= 6670192,44/6670192,44=1

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- - запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Целевой индикатор: Ввод  жилья в эксплуатацию.

G 1 = 8,821/8,0=1,102

Целевой индикатор: Объем ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя Любинского района Омской области.

G 2 = 0,23/0,21=1,09

Целевой индикатор: Общую площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя

G 3 = 27,26/27,1=1,0

Целевой индикатор: Уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоснабжения

G 4 = 96,3/73,6=1,3

Целевой индикатор: Уровень газификации жилищного фонда природным газом

G 5 = 96,0/92,3=1,04

Целевой индикатор: Обеспечение системой регулярного сбора и вывоза ТКО

G 6 = 95,2/95,0=1

Целевой индикатор: Обеспечение регулярным транспортным  сообщением

G 7 = 100/100=1

Целевой индикатор: Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, реконструкция, строительство

G 8 = 68,5/22=3,1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Расчет эффективности реализации мероприятия Подготовка документов территориального планирования органов местного самоуправления Любинского муниципального района (ввод жилья)

I 1= 1,102/1= 1,102

Расчет эффективности реализации мероприятия Осуществление деятельности в сфере жилищного хозяйства (объем ввода жилья в расчете на 1 жителя)

I 2= 1,09/1= 1,09

Расчет эффективности реализации мероприятия. Осуществление деятельности в сфере жилищного хозяйства (общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя)

I 3= 1/1= 1

Расчет эффективности реализации мероприятия  Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения (ремонт, строительство, реконструкция дорог)

I 4= 3,1/0,86= 3,6

Расчет эффективности реализации мероприятия Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Любинского муниципального района

I 5= 1/1= 1

Расчет эффективности реализации мероприятия Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов жилищно – коммунального комплекса (уровень водоснабжения)

I 6= 1,3/1= 1,3

Расчет эффективности реализации мероприятия Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов жилищно – коммунального комплекса (уровень газификации)

I 7= 1,04/1= 1,04

Расчет эффективности реализации мероприятия Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов жилищно – коммунального комплекса (обеспечение ТКО)

I 8= 1/1= 1

4. Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области»

J1=1,02+1,09+1+3,6+1+1,3+1,04+1/8*100%=138,1 %

5.  Расчет эффективности i-й подпрограммы определяется по формуле:

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

Расчет эффективности программы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области»

P= 138,1%

Значение эффективности реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области» – 138,1%.

Таким образом, реализация муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской» за 2023 год обеспечила выполнение целевых индикаторов в целом на уровне запланированных показателей.

Заместитель начальника

Управления строительства

и инфраструктурного развития

Администрации Любинского

муниципального района                                                                     С.П.Ремша